## 概要
1. プロジェクト概要
1.1 プロジェクト名
体型管理ネイティブアプリ【TAMOTSU】
1.2 目的
個人向けの体型管理と栄養指導を提供するネイティブアプリの開発
1.3 背景
肥満人口の増加、運動不足、食生活の乱れに対応するモバイルアプリの必要性が高まっている
1.4 期待される効果
ユーザーの健康的な体型維持・改善
栄養バランスの取れた食生活の実現
専門家による個別指導の提供
いつでもどこでも利用可能なモバイルアプリの提供

## システム要件
2. システム要件
2.1 機能要件
2.1.1 ユーザー向け機能
2.1.1.1 基本機能
新規登録/ログイン（メールアドレスのみ）
プロフィール設定
2.1.1.2 健康管理機能
体重記録（手動入力）
食事記録（テキストと写真）
目標進捗の可視化
2.1.1.3 栄養管理機能
管理栄養士とのチャット相談
月1回のオンライン面談予約と実施（ビデオ通話）
パーソナライズされた栄養アドバイスの受信
2.1.1.4 通知機能
リマインダー設定（体重測定、食事記録など）
栄養士からのメッセージ通知
2.1.2 管理栄養士向け機能
ユーザー情報閲覧
アドバイス送信（テキスト）
オンライン面談実施
食事写真の確認と分析
2.1.3 管理者向け機能
ユーザー管理
管理栄養士アカウント管理
2.2 非機能要件
2.2.1 セキュリティ要件
個人情報の暗号化
アクセス制御
セキュアな通信プロトコル（HTTPS）の使用
定期的なセキュリティ監査の実施
2.2.2 パフォーマンス要件
アプリ起動時間：3秒以内
API応答時間：1秒以内
オフライン機能の提供
2.2.3 ユーザビリティ要件
直感的なUI/UXデザイン
ネイティブアプリの操作性に準拠
アクセシビリティガイドラインへの準拠
2.2.4 スケーラビリティ要件
ユーザー数の増加に対応できる拡張性
AWSサービスの活用によるスケーラビリティの確保

## システム構成
3. システム構成
3.1 アーキテクチャ概要
フロントエンド：Flutter（iOS/Android）
バックエンド：Node.js on AWS Lambda
データベース：Amazon DynamoDB
ストレージ：Amazon S3
API Gateway：Amazon API Gateway
認証：Amazon Cognito
3.2 外部システム連携
ビデオ通話システム（Zoom SDK）
プッシュ通知（Amazon SNS）

## 開発スケジュール
4. 開発スケジュール
4.1 フェーズと期間
1. 要件定義・設計：4週間（1ヶ月）
2. 開発：12週間（3ヶ月）
3. テスト：2週間
4. リリース準備：2週間
合計開発期間：20週間（約5ヶ月）
4.2 マイルストーン
要件定義書承認：開発開始日
基本設計完了：開発開始後1ヶ月
詳細設計完了：開発開始後2ヶ月
プロトタイプ完成：開発開始後3ヶ月
開発完了：開発開始後4ヶ月
テスト完了：開発開始後4.5ヶ月
App Store / Google Playストアリリース：開発開始後5ヶ月

## テスト計画
5. テスト計画
5.1 テストの種類
単体テスト
結合テスト
システムテスト
ユーザー受け入れテスト
クロスプラットフォームテスト（iOS/Android）
5.2 テスト環境
開発環境
ステージング環境
本番環境
5.3 テスト項目
機能テスト
パフォーマンステスト
セキュリティテスト
ユーザビリティテスト
互換性テスト（異なるデバイス・OS版数）

## リスク管理
6. リスク管理
6.1 想定されるリスク
開発遅延
セキュリティ脆弱性
ユーザー獲得の遅れ
管理栄養士の確保難
App Store / Google Playの審査不通過
6.2 リスク対策
アジャイル開発手法の採用
定期的なセキュリティレビュー
マーケティング戦略の立案
管理栄養士ネットワークの構築
ストア審査ガイドラインの厳守

## 将来展望
7. 将来展望
7.1 サービス拡張計画
ウェアラブルデバイスとの連携
AIによる自動栄養分析機能の追加
食事配達サービスとの連携
7.2 機能追加予定
運動記録機能
レシピ提供機能
コミュニティ機能